## Phan cong
PHÂN CÔNG VIẾT BẢN ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP: KIOSK HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cách dùng: mỗi dòng là một mục của bản đề xuất. Cột «Nguồn» chỉ đúng chỗ trong repo để lấy số liệu, không phải nghĩ lại. Dòng tô vàng là điểm mới (novelty) phải viết đậm, giám khảo chấm ở đó. Ô «Người làm», «Hạn», «Trạng thái» là ô cần điền (nền vàng đậm). File nộp: PDF, dưới 10 MB, tối đa khoảng 25 ảnh chụp màn hình nén.
# | Mục trong bản đề xuất | Cần viết gì (nội dung cụ thể) | Nguồn lấy số liệu / ảnh | Điểm mới cần làm nổi bật | Người làm | Hạn | Trạng thái | Ghi chú / rủi ro
1 | 1. Tóm tắt giải pháp (1 trang) | Bài toán, đối tượng (người cao tuổi ở bộ phận một cửa), giải pháp một câu, 3 con số nổi bật, link demo. | TONG-HOP.md mục 1; link https://kiosk-thu-tuc-hanh-chinh.onrender.com | Kiosk hỏi từng bước bằng lời, kết luận đủ điều kiện trước rồi mới nói hồ sơ; không bắt bác đọc cả trang thủ tục. | Lia |  | Chưa làm | Viết cuối cùng, sau khi các mục khác xong.
2 | 2.1 Bối cảnh và vấn đề | Người cao tuổi đi làm thủ tục gặp gì: không biết tên thủ tục, không đọc được chữ nhỏ, hỏi cán bộ phải chờ. Dẫn số liệu dân số già hoá và số thủ tục cấp xã (tự tìm nguồn, ghi rõ nguồn). | Tự tìm; kho tri thức data/kb-source/*.xlsx cho 6 thủ tục |  | Sunny |  | Chưa làm | Mọi số liệu phải có nguồn kèm link.
3 | 2.2 Khảo sát giải pháp hiện có | Cổng Dịch vụ công, tổng đài, kiosk tra cứu chạm màn hình hiện có: vì sao chưa hợp người cao tuổi (phải biết tên thủ tục, phải đọc, không hỏi lại). | Tự khảo sát, chụp màn hình Cổng DVC làm ví dụ |  | Sunny |  | Chưa làm
4 | 2.3 Khoảng trống dữ liệu | Không có bộ dữ liệu tiếng nói tiếng Việt nào của người cao tuổi nói từ vựng hành chính; Common Voice nhóm 60+ chỉ có 4 người nói; y tế đã có VietMed, hành chính chưa có. | data/eval/README.md (bảng Common Voice, VietMed); TONG-HOP mục 9.2 | Nhóm chỉ ra và chứng minh bằng số rằng bộ công khai không đo được người cao tuổi, từ đó tự thu tập kiểm thử. | Lia |  | Chưa làm | Đây là mục giám khảo hay hỏi nhất.
5 | 3.1 Luồng nghiệp vụ 3 bước | Sơ đồ Bắt đầu → Bước 1 kiểm tra điều kiện → Bước 2 chuẩn bị hồ sơ → Bước 3 nộp hồ sơ → Kết thúc; nhánh không đủ điều kiện, cần cán bộ. Kèm ảnh màn hình từng bước. | TONG-HOP mục 7; sơ đồ nhóm đã vẽ; chụp màn hình web | Kết luận trước, hồ sơ sau: bác không phải chuẩn bị giấy tờ thừa. Kho gộp cả điều chỉnh, thôi hưởng, đổi thẻ, mất thẻ trong một luồng. | Kns |  | Chưa làm | Ảnh chụp để rộng 1200 px, nén, mỗi ảnh dưới 300 KB.
6 | 3.2 Kho tri thức 6 thủ tục | Bảng 6 thủ tục: mã thủ tục, lệ phí, thời hạn, căn cứ; cách kho được viết (Excel của Mian → JSON), nguyên tắc không có nguồn thì không viết, máy không bịa. | TONG-HOP mục 6; data/kb/_SCHEMA.md; data/kb-source/ | Nội dung tách khỏi code: cán bộ sửa file, không cần lập trình viên; mọi câu máy nói đều truy được về văn bản. | Mian |  | Chưa làm | Ghi rõ ngày kiểm chứng và người kiểm chứng.
7 | 3.3 Kiến trúc kỹ thuật và hạ tầng | Sơ đồ khối: trình duyệt → FastAPI → PhoWhisper → chuẩn hoá → kho / mô hình ngôn ngữ → giọng đọc. Bảng hạ tầng, chi phí, yêu cầu phần cứng. | TONG-HOP mục 2 và mục 10.1 (bảng hạ tầng chép nguyên) | Chạy được trên máy chủ miễn phí, không GPU; tiếng nói xử lý trên máy chủ của mình, chỉ chữ gửi lên mô hình. | Lia |  | Chưa làm
8 | 3.4 Nhận dạng giọng nói | Vì sao chọn PhoWhisper; so với Whisper đa ngôn ngữ; cách chạy CPU int8; chuẩn hoá sau nhận dạng (số bằng chữ, cụm hành chính nghe nhầm). | TONG-HOP mục 3, 4, 9.1, 9.4; results/*.json | Lớp chuẩn hoá riêng cho từ vựng hành chính, đo được mức cải thiện bằng eval.rescore. | Kim |  | Chưa làm | Số WER lấy đúng bảng 9.1, ghi rõ bộ dữ liệu và ngày đo.
9 | 3.5 Mô hình ngôn ngữ hiểu hoàn cảnh | Bốn chỗ gọi mô hình (điền sẵn từ lời kể, chọn thủ tục từ câu lạ, trả lời hỏi thêm, lái về khi nói ngoài lề); cơ chế chỉ được nói trong kho: prompt chỉ có kho của thủ tục đó, cờ in_kb, chặn cứng con số, bằng chứng trích nguyên văn, không có khoá thì chạy tĩnh. | TONG-HOP mục 7b; app/llm.py; bảng đo 5 mô hình | Mô hình chỉ được nói những gì kho có, có lớp chặn cứng kiểm tra lại; bác kể hoàn cảnh một lần, máy nhớ suốt phiên và chỉ hỏi phần thiếu. | Lia |  | Chưa làm | Ghi rõ đã đo 5 mô hình, chọn gemma-4-31B-it và vì sao loại Saola.
10 | 3.6 Giọng đọc và trải nghiệm người cao tuổi | Chữ to, nút nhấp nháy chỉ nút cần bấm, mic luôn hiện, mọi câu vừa hiện chữ vừa đọc, 153 câu sinh sẵn nên không im khi dịch vụ giọng đọc hỏng, đọc đúng tiền, ngày, chữ viết tắt. | TONG-HOP mục 5, 8; web/index.html | Kho mp3 sinh sẵn cho mọi đường trả lời: kiosk không phụ thuộc mạng cho câu quen. | Kns |  | Chưa làm | Chụp ảnh trang chủ, bước 1, bước 3 có nút cách nộp.
11 | 4.1 Phương pháp đo | Định nghĩa WER, cách chuẩn hoá trước khi so, khoảng tin cậy, tách theo nhóm tuổi / ồn / vùng; vì sao tách theo người nói; tập kiểm thử nội bộ là gì (gọi đúng tên, không gọi «bộ dữ liệu»). | data/eval/README.md; eval/wer.py; sheet «Do WER» trong file này | Nhóm tự chỉ ra biến gây nhiễu theo người nói trong Common Voice (ví dụ 4,1% là một bác cụ thể). | Lia |  | Chưa làm
12 | 4.2 Kết quả trên bộ công khai | Bảng WER PhoWhisper-small so với Whisper-small trên VIVOS, FLEURS, VietMed, ViMD, Common Voice; tốc độ và RAM. | TONG-HOP mục 9.1, 9.4; results/ |  | Kim |  | Chưa làm | Ghi phiên bản và ngày tải từng bộ.
13 | 4.3 Kết quả trên tập kiểm thử nội bộ | WER tổng, tách 60+ và dưới 60, yên tĩnh và ồn; tỷ lệ bắt đúng cụm hành chính; mức cải thiện nhờ chuẩn hoá (trước / sau). Nếu chưa kịp thu đủ thì ghi n nhỏ và nói thẳng. | results/PhoWhisper-small_noibo.json sau khi chạy theo sheet «Do WER» | Số đo trên đúng đối tượng: người cao tuổi, từ vựng hành chính, có ồn. Không bộ công khai nào cho được số này. | Cả nhóm thu, Lia chạy |  | Chưa làm | Đây là việc gấp nhất: cần 5 người × 6 câu, ít nhất 3 người trên 60 tuổi.
14 | 4.4 Kiểm thử chức năng | 70 test tự động, đi hết mọi đường trả lời của 6 thủ tục, câu nào máy nói cũng có tiếng sẵn; bảng thử với người thật (ai, bao nhiêu lượt, lỗi gì đã sửa). | TONG-HOP mục 9.5, 12; tests/ |  | Sunny |  | Chưa làm | Ghi lại các buổi thử nội bộ đã làm: ngày, ai thử, phát hiện gì.
15 | 5. Tính mới và khác biệt (1 trang riêng) | Gom các điểm mới ở sheet «Novelty» thành 5 gạch đầu dòng, mỗi gạch có bằng chứng (số hoặc ảnh). | Sheet «Novelty» trong file này | Toàn bộ mục này là novelty. | Lia |  | Chưa làm | Viết sau khi 3.x và 4.x xong để có số kèm.
16 | 6. Tác động, chi phí, khả năng nhân rộng | Chi phí 0 đồng hạ tầng khi thử nghiệm; thêm thủ tục mới chỉ cần thêm một file JSON; đặt ở xã, phường, bệnh viện; hướng mở rộng tiếng dân tộc (nói rõ chưa làm). | TONG-HOP mục 10.1, 11, 13 | Thêm thủ tục mới không cần code; chi phí gần bằng 0. | Sunny |  | Chưa làm | Không hứa quá: ghi giới hạn mục 11.
17 | 7. Giới hạn và việc tiếp theo | Chưa hỗ trợ tiếng dân tộc; kho mới 6 thủ tục; mẫu kê khai chưa đối chiếu nên đã bỏ; máy chủ miễn phí ngủ sau 15 phút; phụ thuộc dịch vụ giọng đọc cho câu mới. | TONG-HOP mục 11, 13 |  | Sunny |  | Chưa làm | Giám khảo tin hơn khi nhóm tự nói giới hạn.
18 | 8. Phụ lục | Bảng 6 thủ tục đầy đủ; lịch sử phát triển trên git (31 commit); link repo; mẫu tập kiểm thử. | TONG-HOP mục 6, 12; github.com/nynyann/kiosk-backend |  | Mian |  | Chưa làm
19 | Dàn trang, ảnh, xuất PDF | Thống nhất font, đánh số hình, nén ảnh, xuất PDF, kiểm tra dung lượng dưới 10 MB, đọc soát chính tả toàn bài. |  |  | Kns |  | Chưa làm | Xuất PDF chế độ chuẩn, không «chất lượng in».
Tiến độ
| Chú giải | Nền vàng nhạt: dòng có điểm mới, viết đậm và kèm bằng chứng.
Nền vàng đậm: ô cần điền (người làm, hạn, trạng thái: Chưa làm / Đang làm / Xong).
Người làm ghi theo phân công gợi ý, nhóm đổi lại tuỳ thời gian từng người.

## Novelty
ĐIỂM MỚI CẦN LÀM NỔI BẬT VÀ BẰNG CHỨNG ĐI KÈM
# | Điểm mới | Khác gì so với cách thường thấy | Bằng chứng để đưa vào bài | Lấy ở đâu
1 | Hỏi từng bước, kết luận điều kiện trước, hồ sơ sau | Kiosk và cổng thông tin hiện có liệt kê cả trang thủ tục; người cao tuổi phải tự đọc và tự xem mình có thuộc diện không. | Ảnh màn hình bước 1 và bước 2; số câu hỏi (30) và kết luận (31) cho 6 thủ tục; luồng không bắt chuẩn bị hồ sơ thừa khi không đủ điều kiện. | TONG-HOP mục 6, 7; web
2 | Mô hình ngôn ngữ chỉ được nói trong kho, có lớp chặn cứng | Chatbot thường trả lời tự do, bịa quy định. Ở đây prompt chỉ chứa kho của đúng thủ tục, mô hình trả cờ in_kb, máy chủ kiểm lại con số và bằng chứng trích, sai thì bỏ. | Bảng đo 5 mô hình; 16/18 câu hỏi thực tế trả lời đúng từ kho; ví dụ câu bị chặn (số không có trong kho). | TONG-HOP mục 7b; app/llm.py
3 | Nhớ hoàn cảnh trong phiên, chỉ hỏi phần thiếu | Bác nói «tôi 76 tuổi, không có lương hưu» một lần; máy điền sẵn tuổi và lương hưu, xác nhận đã hiểu, chỉ hỏi phần còn lại. | Ảnh bong bóng «Máy đã hiểu»; test test_dien_san_*. | TONG-HOP mục 7b
4 | Kho tri thức tách khỏi code, truy được về văn bản | Nội dung nằm trong JSON theo mẫu, chuyển từ Excel do người kiểm chứng; sửa nội dung không cần lập trình; máy chỉ nói những gì có trong file. | Bảng 6 thủ tục có mã, lệ phí, ngày kiểm chứng; ví dụ một mục JSON. | TONG-HOP mục 6; _SCHEMA.md
5 | Tự chỉ ra khoảng trống dữ liệu và tự thu tập kiểm thử | Chứng minh bằng số rằng Common Voice 60+ chỉ có 4 người nói, tập test chính thức không có người cao tuổi; y tế có VietMed, hành chính chưa có bộ nào. | Bảng nhân khẩu Common Voice; ví dụ WER 4,1% là một bác cụ thể; số đo trên tập nội bộ. | data/eval/README.md; mục 9
6 | Lớp chuẩn hoá từ vựng hành chính, đo được cải thiện | Sửa cụm nghe nhầm («cư chú» → «cư trú»), số bằng chữ; đo lại không cần chạy lại mô hình (eval.rescore) nên có chuỗi số trước / sau. | Bảng WER trước và sau chuẩn hoá. | TONG-HOP mục 4, 9
7 | Không im khi dịch vụ ngoài hỏng | Mọi câu máy có thể nói được liệt kê trước (đi hết mọi đường trả lời) và sinh mp3 sẵn; dịch vụ giọng đọc hỏng hay mất mạng thì kiosk vẫn nói. | 153 câu mp3; test bảo đảm mọi đường trả lời đều có tiếng. | TONG-HOP mục 5
8 | Chi phí gần 0, không GPU, tiếng nói không rời máy chủ của mình | PhoWhisper chạy CPU int8 trên máy chủ miễn phí 512 MB; chỉ phần chữ gửi lên mô hình ngôn ngữ. | Bảng hạ tầng; RAM 244 MB bản base; độ trễ. | TONG-HOP mục 10.1, 9.4

## Do WER
HƯỚNG DẪN ĐO WER TRÊN TẬP KIỂM THỬ NỘI BỘ (làm lại từ đầu vì các lần thử trước không lưu dữ liệu)
Bước | Việc | Làm cụ thể | Ai | Kết quả cần có
0 | Nguyên tắc | Từ nay mọi lần thử đều LƯU: file ghi âm + đúng câu bác nói. Thử mà không lưu thì không có số. Không bắt bác đọc theo chữ; nói ý rồi để bác hỏi bằng lời của bác. | Cả nhóm
1 | Chọn người | Tối thiểu 5 người × 6 câu = 30 câu; ít nhất 3 người từ 60 tuổi trở lên, có nam và nữ, tốt nhất có 2 vùng miền. Xin phép ghi âm, nói rõ chỉ dùng để đo, không đưa lên mạng. | Sunny, Mian, Kns | Danh sách người: mã s01…, tuổi, giới, vùng
2 | Chuẩn bị 6 tình huống | Mỗi thủ tục một tình huống nói bằng ý, ví dụ: «bác 76 tuổi không có lương hưu, muốn hỏi được hỗ trợ gì»; «bác làm mất căn cước». Đưa ý cho bác rồi bác tự nói. | Mian | Bảng 6 tình huống, mỗi tình huống ghi procedure_id
3 | Ghi âm | Điện thoại ghi âm, cách miệng 30 đến 50 cm. Mỗi người thu 2 lượt: một lượt chỗ yên tĩnh, một lượt chỗ ồn thật (sân, quạt, có người nói). Đặt tên file s01_c01.m4a (người s01, câu c01), lượt ồn thêm _on. | Người đi thu | Thư mục audio gốc
4 | Ghi transcript ngay tại chỗ | Nghe lại ngay, gõ đúng từng chữ bác nói, kể cả từ đệm («ờ», «cái») và cách gọi («cháu ơi»). Không sửa cho đẹp. Đây là cột transcript. | Người đi thu | Sheet «Tap kiem thu» điền đủ
5 | Đổi định dạng | Đổi mọi file về wav 16 kHz mono: ffmpeg -i s01_c01.m4a -ar 16000 -ac 1 data/eval/audio/s01_c01.wav | Lia | data/eval/audio/*.wav
6 | Lập manifest | Xuất sheet «Tap kiem thu» ra CSV UTF-8, lưu đè data/eval/testset.csv (cột đúng thứ tự: audio_path, transcript, speaker_id, age_group, gender, region, noise_level, procedure_id, note). | Lia | data/eval/testset.csv
7 | Chạy đo | python -m eval.wer --manifest data/eval/testset.csv --model models/PhoWhisper-small-ct2 --tag PhoWhisper-small_noibo Chạy thêm với Whisper-small để đối chứng (--tag Whisper-small_noibo). | Lia | results/PhoWhisper-small_noibo.json; in ra WER tổng, theo tuổi, theo ồn, cụm hành chính
8 | Đo mức cải thiện nhờ chuẩn hoá | Sửa HARD_FIXES trong app/normalize.py theo cụm nghe nhầm thật trong kết quả, rồi chạy: python -m eval.rescore (vài giây, không chạy lại mô hình). Ghi WER trước / sau. | Lia | Chuỗi số trước / sau cho mục 4.3
9 | Đọc số cho đúng | Luôn in kèm n và số người nói của từng nhóm. Nhóm nào dưới 3 người thì ghi «chưa đủ để kết luận». So sánh hai mô hình phải trên cùng một tập. Khoảng tin cậy có sẵn trong kết quả, chép vào bài. | Lia, Kim | Bảng mục 4.3 của bản đề xuất
10 | Lưu | Commit testset.csv và results/*.json. KHÔNG commit file ghi âm (riêng tư, nặng); để trong Google Drive của nhóm, ghi link vào note. | Lia | Git có số đo, Drive có âm thanh

## Tap kiem thu
TẬP KIỂM THỬ NỘI BỘ: điền một dòng cho mỗi file ghi âm, rồi xuất CSV UTF-8 thành data/eval/testset.csv
Giá trị cho phép: age_group = 60+ / 45-59 / 18-44; gender = nam / nữ; region = bắc / trung / nam; noise_level = yên tĩnh / có tiếng ồn; procedure_id = tro-cap-huu-tri-xa-hoi, tro-cap-xa-hoi-hang-thang, cap-the-bao-hiem-y-te, cap-ban-sao-trich-luc-ho-tich, chung-thuc-ban-sao, cap-the-can-cuoc. Dòng 4 là ví dụ, xoá đi khi điền thật.
audio_path | transcript | speaker_id | age_group | gender | region | noise_level | procedure_id | note
audio/s01_c01.wav | ờ cháu ơi tôi bảy mươi sáu tuổi không có lương hưu thì nhà nước có cho gì không | s01 | 60+ | nữ | bắc | yên tĩnh | tro-cap-huu-tri-xa-hoi | thu tại nhà văn hoá xã, ngày 20/09